## WBS
[KYCompany] WBS |  | 프로젝트명 | ChatTime
|  | 작성일 | 2022.05.04
작성자 | 양정헌, 김선민 | 최종 수정일 | 2022.05.04
시작일 | 2022.05.02
종료일 | 2022.06.13
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[9 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[9 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 WBS |  | 양정헌, 김선민 | 진행중 | 10% | 2022.05.04 | 2022.05.
| 1.2 프로세스 정의 |  | 양정헌,김선민 | 진행중 | 0% | 2022.05.04 | 2022.05
2. 설계 | 2.1 UI 설계 |  | 양정헌,김선민 | 진행중 | 0% | 2022.05.04 | 2022.05
| 2.2 ERD(ER Diagram) |  | 양정헌,김선민 | 진행중 | 0% | 2022.05.
| 2.3 플랫폼구성도 |  | 양정헌,김선민 | 진행중 | 0% | 2022.05
3. 구현 | 3.1 프론트 |  | 양정헌,김선민 | 진행중 | 0 | 2022.05.02 | 2022.05.08
3.1.1 로그인 페이지(로그인/회원가입)
3.1.2 메인 페이지
3.1.3 챗봇 페이지
3.1.4 카페메뉴 페이지
3.1.5 회원정보페이지
3.1.6 충전 페이지
3.1.7 결제 페이지
| 3.2 백엔드 |  | 양정헌 |  |  | 2022.05. | 2022.05
3.2.1 유저 기능
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
| 3.3 플랫폼 |  | 김선민,양정헌 |  |  | 2022.05 | 2022.05
| 3.4 인공지능(AI) |  | 김선민 |  |  | 2022.05 | 2022.05
4. 검수 | 4.1 프론트검수 |  |  |  |  | 2022 | 2022
4.1.1 1차 프론트검수
| 4.2 백검수 |  |  |  |  | 2022 | 2022
4.2.1 1차 백검수
5. 완료 | 5.1 배포 |  |  |  |  | 2022.06.13 | 2022.06.13